## Project Timeline
AWS/K8S 인프라 구축을 통한 운영 코드자동화 및 배포 관리 프로젝트 일정표
프로젝트 기간 |  | 2025.06.09 - 2025.06.27 |  |  | 프로젝트 작업자 |  |  | Team4
프로젝트 매니저 |  | 성 진 현 |  |  | 작성 일자 |  |  | 2025.06.09
PHASE |  |  | DETAILS |  | 1 WEEK |  |  |  |  | 2 WEEK |  |  |  |  | 3 WEEK
|  |  |  | DAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 프로젝트 분석 & 계획 |  | 프로젝트 범위/방향설정
프로젝트 정의서 작성
요구사항 정의서 작성
토폴로지 분석 및 설계
2 | AWS 클라우드 구축 |  | VPC 구성
서브넷 구성
인터넷 게이트웨이 구성
NAT 게이트웨이 구성
라우팅 테이블 구성
Bastion EC2 구성
Jenkins EC2 구성
Target EC2 구성
Application LB 구성
Auto Scaling 구성
Code Deploy 배포
Amazon S3 저장
Router 53 적용
Docker Hub 저장
GitHub Code 저장
| K8s 인프라 구축 |  | Router 구성
L2 스위치 구성
DNS Server 구축
K8S Master 구축
K8S Node 구축
Prometheus 구성
Grafana 구성
Jenkins 구성
배포자동화 구성
3 | 프로젝트 테스트 |  | 테스트 일반사항
배포 자동화 테스트
4 | 프로젝트 산출물관리 |  | 프로젝트 작업일지
테스트 결과지
완료 보고서
PT 발표 자료
5 | 발표 |  | PPT 제작
발표